## Munka1
a projekt alapadatai
projektazonosító | TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00029 | TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00030 | TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00031 | TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00032 | TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00033 | TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00034 | TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00035 | TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00036 | TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00037 | TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00039 | TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00040 | TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00041 | TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00042 | TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00043 | TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00044 | TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00045 | TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00046 | TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00047 | TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00048 | TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00049 | TOP_PLUSZ-3.3.3-23-SB1-2024-00050
projekt címe | Pusztadobosi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése | Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium infrastrukturális fejlesztése | Dombrádi Móra Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése | Somogyi Rezső Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése | Papi Kölcsey Ferenc Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése | Kisvárdai Weiner Leó Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése | Vasmegyeri Megyer Vezér Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése | DOC Gimnázium és Általános Iskola Demecseri Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése | Csarodai Herman Ottó Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése | Tarpai Esze Tamás Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése | Aranyosapáti Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése | Petneházy Dávid Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése | Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése | Baktalórántházi Reguly Antal Általános Iskola Nyírjákói Tagintézmény infrastrukturális fejlesztése | Leveleki Gárdonyi Géza Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése | Tornyospálcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Bethlen Gábor Tagintézmény infrastrukturális fejlesztése | Nyírkarászi Váci Mihály Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése | Lónyay Menyhért Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése | Sennyey Elza Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése | Besztereci Móricz Zsigmond Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése | Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény infrastrukturális fejlesztése
támogatási összeg | 23844350 | 332970119 | 207197000 | 160037670 | 99999899 | 197800000 | 39999961 | 39999961 | 75465000 | 129998700 | 55107000 | 145145654 | 23400001 | 23400000 | 50000000 | 132876900 | 153200000 | 249793370 | 33999030 | 67766001 | 29999998
finanszírozási forma | utófinanszírozás | utófinanszírozás | utófinanszírozás | utófinanszírozás | utófinanszírozás | utófinanszírozás | utófinanszírozás | utófinanszírozás | utófinanszírozás | utófinanszírozás | utófinanszírozás | utófinanszírozás | utófinanszírozás | utófinanszírozás | utófinanszírozás | utófinanszírozás | utófinanszírozás | utófinanszírozás | utófinanszírozás | utófinanszírozás | utófinanszírozás
megvalósítási helyszín | Pusztadobosi Általános Iskola | Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium | Dombrádi Móra Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | Somogyi Rezső Általános Iskola | Papi Kölcsey Ferenc Általános Iskola | Kisvárdai Weiner Leó Alapfokú Művészeti Iskola | Vasmegyeri Megyer Vezér Általános Iskola | Demecseri Oktatási Centrum Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola | Csarodai Herman Ottó Általános Iskola | Tarpai Esze Tamás Általános Iskola | Aranyosapáti Általános Iskola | Petneházy Dávid Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Baktalórántházi Reguly Antal Általános Iskola Nyírjákói Tagintézménye | Leveleki Gárdonyi Géza Általános Iskola | Tornyospálcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Bethlen Gábor Tagintézménye | Nyírkarászi Váci Mihály Általános Iskola | Lónyay Menyhért Általános Iskola | Sennyey Elza Általános Iskola | Besztereci Móricz Zsigmond Általános Iskola | Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola Petőfi Sándor Tagiskolája
a projekt szakmai előrehaladása | A projekt 1. mérföldkövéig (2026.04.30.) lezárult az infrastrukturális beruházások műszaki és jogi előkészítése. Elkészült a teljes kiviteli tervdokumentáció. A tervezés során érvényesültek az előírt horizontális követelmények: a környezetvédelmi (klímareziliencia, energiahatékonyság) szempontok, a „Jelentős károkozás elkerülése” (DNSH) elv, az EU Alapjogi Chartájának előírásai, továbbá az egyetemes tervezésen alapuló fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés. A beszerzési eljárások műszaki előkészítése és az előkészítő szakasz elszámolható költségeinek dokumentálása a vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően történt. Tekintettel arra, hogy a biológiai aktivitásérték számítás, valamint a rezilenciavizsgálat még nem készült el, mivel a projektek műszaki tartalma alapján a Tankerület nem relevánsnak gondolta, ezeket, az 1. mérföldkőhöz tartozó szakmai beszámolót a támogató elutasította. Ezek elkészítése folyamatban van, ezt követően a szakmai beszámoló újból benyújtásra kerülhet. | A projekt 1. mérföldkövéig (2026.04.30.) lezárult az infrastrukturális beruházások műszaki és jogi előkészítése. Elkészült a teljes kiviteli tervdokumentáció. A tervezés során érvényesültek az előírt horizontális követelmények: a környezetvédelmi (klímareziliencia, energiahatékonyság) szempontok, a „Jelentős károkozás elkerülése” (DNSH) elv, az EU Alapjogi Chartájának előírásai, továbbá az egyetemes tervezésen alapuló fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés. A beszerzési eljárások műszaki előkészítése és az előkészítő szakasz elszámolható költségeinek dokumentálása a vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően történt. Tekintettel arra, hogy a biológiai aktivitásérték számítás, valamint a rezilenciavizsgálat még nem készült el, mivel a projektek műszaki tartalma alapján a Tankerület nem relevánsnak gondolta, ezeket, az 1. mérföldkőhöz tartozó szakmai beszámolót a támogató elutasította. Ezek elkészítése folyamatban van, ezt követően a szakmai beszámoló újból benyújtásra kerülhet. | A projekt 1. mérföldkövéig (2026.04.30.) lezárult az infrastrukturális beruházások műszaki és jogi előkészítése. Elkészült a teljes kiviteli tervdokumentáció. A tervezés során érvényesültek az előírt horizontális követelmények: a környezetvédelmi (klímareziliencia, energiahatékonyság) szempontok, a „Jelentős károkozás elkerülése” (DNSH) elv, az EU Alapjogi Chartájának előírásai, továbbá az egyetemes tervezésen alapuló fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés. A beszerzési eljárások műszaki előkészítése és az előkészítő szakasz elszámolható költségeinek dokumentálása a vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően történt. Tekintettel arra, hogy a hatósági engedélyek, valamint szakértői nyilatkozat egy része az 1. mérföldkő lezárásig nem készült el teljes körűen, az 1. mérföldkőhöz tartozó szakmai beszámolót a támogató elutasította. Az engedélyek, nyilatkozatok elkészítése folyamatban van, ezt követően a szakmai beszámoló újból benyújtásra kerülhet. | A projekt 1. mérföldkövéig (2026.04.30.) lezárult az infrastrukturális beruházások műszaki és jogi előkészítése. Elkészült a teljes kiviteli tervdokumentáció. A tervezés során érvényesültek az előírt horizontális követelmények: a környezetvédelmi (klímareziliencia, energiahatékonyság) szempontok, a „Jelentős károkozás elkerülése” (DNSH) elv, az EU Alapjogi Chartájának előírásai, továbbá az egyetemes tervezésen alapuló fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés. A beszerzési eljárások műszaki előkészítése és az előkészítő szakasz elszámolható költségeinek dokumentálása a vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően történt. Tekintettel arra, hogy a biológiai aktivitásérték számítás, valamint a rezilenciavizsgálat még nem készült el, mivel a projektek műszaki tartalma alapján a Tankerület nem relevánsnak gondolta, ezeket, az 1. mérföldkőhöz tartozó szakmai beszámolót a támogató elutasította. Ezek elkészítése folyamatban van, ezt követően a szakmai beszámoló újból benyújtásra kerülhet. | A projekt 1. mérföldkövéig (2026.04.30.) lezárult az infrastrukturális beruházások műszaki és jogi előkészítése. Elkészült a teljes kiviteli tervdokumentáció. A tervezés során érvényesültek az előírt horizontális követelmények: a környezetvédelmi (klímareziliencia, energiahatékonyság) szempontok, a „Jelentős károkozás elkerülése” (DNSH) elv, az EU Alapjogi Chartájának előírásai, továbbá az egyetemes tervezésen alapuló fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés. A beszerzési eljárások műszaki előkészítése és az előkészítő szakasz elszámolható költségeinek dokumentálása a vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően történt. Tekintettel arra, hogy a biológiai aktivitásérték számítás, valamint a rezilenciavizsgálat még nem készült el, mivel a projektek műszaki tartalma alapján a Tankerület nem relevánsnak gondolta, ezeket, az 1. mérföldkőhöz tartozó szakmai beszámolót a támogató elutasította. Ezek elkészítése folyamatban van, ezt követően a szakmai beszámoló újból benyújtásra kerülhet. | A projekt 1. mérföldkövéig (2026.04.30.) lezárult az infrastrukturális beruházások műszaki és jogi előkészítése. Elkészült a teljes kiviteli tervdokumentáció. A tervezés során érvényesültek az előírt horizontális követelmények: a környezetvédelmi (klímareziliencia, energiahatékonyság) szempontok, a „Jelentős károkozás elkerülése” (DNSH) elv, az EU Alapjogi Chartájának előírásai, továbbá az egyetemes tervezésen alapuló fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés. A beszerzési eljárások műszaki előkészítése és az előkészítő szakasz elszámolható költségeinek dokumentálása a vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően történt. Tekintettel arra, hogy a biológiai aktivitásérték számítás, valamint a rezilenciavizsgálat még nem készült el, mivel a projektek műszaki tartalma alapján a Tankerület nem relevánsnak gondolta, ezeket, az 1. mérföldkőhöz tartozó szakmai beszámolót a támogató elutasította. Ezek elkészítése folyamatban van, ezt követően a szakmai beszámoló újból benyújtásra kerülhet. | A projekt 1. mérföldkövéig (2026.04.30.) lezárult az infrastrukturális beruházások műszaki és jogi előkészítése. Elkészült a teljes kiviteli tervdokumentáció. A tervezés során érvényesültek az előírt horizontális követelmények: a környezetvédelmi (klímareziliencia, energiahatékonyság) szempontok, a „Jelentős károkozás elkerülése” (DNSH) elv, az EU Alapjogi Chartájának előírásai, továbbá az egyetemes tervezésen alapuló fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés. A beszerzési eljárások műszaki előkészítése és az előkészítő szakasz elszámolható költségeinek dokumentálása a vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően történt. Tekintettel arra, hogy a biológiai aktivitásérték számítás, valamint a rezilenciavizsgálat még nem készült el, mivel a projektek műszaki tartalma alapján a Tankerület nem relevánsnak gondolta, ezeket, az 1. mérföldkőhöz tartozó szakmai beszámolót a támogató elutasította. Ezek elkészítése folyamatban van, ezt követően a szakmai beszámoló újból benyújtásra kerülhet. | A projekt 1. mérföldkövéig (2026.04.30.) lezárult az infrastrukturális beruházások műszaki és jogi előkészítése. Elkészült a teljes kiviteli tervdokumentáció. A tervezés során érvényesültek az előírt horizontális követelmények: a környezetvédelmi (klímareziliencia, energiahatékonyság) szempontok, a „Jelentős károkozás elkerülése” (DNSH) elv, az EU Alapjogi Chartájának előírásai, továbbá az egyetemes tervezésen alapuló fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés. A beszerzési eljárások műszaki előkészítése és az előkészítő szakasz elszámolható költségeinek dokumentálása a vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően történt. Tekintettel arra, hogy a biológiai aktivitásérték számítás, valamint a rezilenciavizsgálat még nem készült el, mivel a projektek műszaki tartalma alapján a Tankerület nem relevánsnak gondolta, ezeket, az 1. mérföldkőhöz tartozó szakmai beszámolót a támogató elutasította. Ezek elkészítése folyamatban van, ezt követően a szakmai beszámoló újból benyújtásra kerülhet. | A projekt 1. mérföldkövéig (2026.04.30.) lezárult az infrastrukturális beruházások műszaki és jogi előkészítése. Elkészült a teljes kiviteli tervdokumentáció. A tervezés során érvényesültek az előírt horizontális követelmények: a környezetvédelmi (klímareziliencia, energiahatékonyság) szempontok, a „Jelentős károkozás elkerülése” (DNSH) elv, az EU Alapjogi Chartájának előírásai, továbbá az egyetemes tervezésen alapuló fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés. A beszerzési eljárások műszaki előkészítése és az előkészítő szakasz elszámolható költségeinek dokumentálása a vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően történt. Tekintettel arra, hogy a biológiai aktivitásérték számítás, valamint a rezilenciavizsgálat még nem készült el, mivel a projektek műszaki tartalma alapján a Tankerület nem relevánsnak gondolta, ezeket, az 1. mérföldkőhöz tartozó szakmai beszámolót a támogató elutasította. Ezek elkészítése folyamatban van, ezt követően a szakmai beszámoló újból benyújtásra kerülhet. | A projekt 1. mérföldkövéig (2026.04.30.) lezárult az infrastrukturális beruházások műszaki és jogi előkészítése. Elkészült a teljes kiviteli tervdokumentáció. A tervezés során érvényesültek az előírt horizontális követelmények: a környezetvédelmi (klímareziliencia, energiahatékonyság) szempontok, a „Jelentős károkozás elkerülése” (DNSH) elv, az EU Alapjogi Chartájának előírásai, továbbá az egyetemes tervezésen alapuló fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés. A beszerzési eljárások műszaki előkészítése és az előkészítő szakasz elszámolható költségeinek dokumentálása a vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően történt. Tekintettel arra, hogy a biológiai aktivitásérték számítás, valamint a rezilenciavizsgálat még nem készült el, mivel a projektek műszaki tartalma alapján a Tankerület nem relevánsnak gondolta, ezeket, az 1. mérföldkőhöz tartozó szakmai beszámolót a támogató elutasította. Ezek elkészítése folyamatban van, ezt követően a szakmai beszámoló újból benyújtásra kerülhet. | A projekt 1. mérföldkövéig (2026.04.30.) lezárult az infrastrukturális beruházások műszaki és jogi előkészítése. Elkészült a teljes kiviteli tervdokumentáció. A tervezés során érvényesültek az előírt horizontális követelmények: a környezetvédelmi (klímareziliencia, energiahatékonyság) szempontok, a „Jelentős károkozás elkerülése” (DNSH) elv, az EU Alapjogi Chartájának előírásai, továbbá az egyetemes tervezésen alapuló fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés. A beszerzési eljárások műszaki előkészítése és az előkészítő szakasz elszámolható költségeinek dokumentálása a vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően történt. Tekintettel arra, hogy a biológiai aktivitásérték számítás, valamint a rezilenciavizsgálat még nem készült el, mivel a projektek műszaki tartalma alapján a Tankerület nem relevánsnak gondolta, ezeket, az 1. mérföldkőhöz tartozó szakmai beszámolót a támogató elutasította. Ezek elkészítése folyamatban van, ezt követően a szakmai beszámoló újból benyújtásra kerülhet. | A projekt 1. mérföldkövéig (2026.04.30.) lezárult az infrastrukturális beruházások műszaki és jogi előkészítése. Elkészült a teljes kiviteli tervdokumentáció. A tervezés során érvényesültek az előírt horizontális követelmények: a környezetvédelmi (klímareziliencia, energiahatékonyság) szempontok, a „Jelentős károkozás elkerülése” (DNSH) elv, az EU Alapjogi Chartájának előírásai, továbbá az egyetemes tervezésen alapuló fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés. A beszerzési eljárások műszaki előkészítése és az előkészítő szakasz elszámolható költségeinek dokumentálása a vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően történt. Tekintettel arra, hogy a biológiai aktivitásérték számítás, valamint a rezilenciavizsgálat még nem készült el, mivel a projektek műszaki tartalma alapján a Tankerület nem relevánsnak gondolta, ezeket, az 1. mérföldkőhöz tartozó szakmai beszámolót a támogató elutasította. Ezek elkészítése folyamatban van, ezt követően a szakmai beszámoló újból benyújtásra kerülhet. | A projekt 1. mérföldkövéig (2026.04.30.) lezárult az infrastrukturális beruházások műszaki és jogi előkészítése. Elkészült a teljes kiviteli tervdokumentáció. A tervezés során érvényesültek az előírt horizontális követelmények: a környezetvédelmi (klímareziliencia, energiahatékonyság) szempontok, a „Jelentős károkozás elkerülése” (DNSH) elv, az EU Alapjogi Chartájának előírásai, továbbá az egyetemes tervezésen alapuló fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés. A beszerzési eljárások műszaki előkészítése és az előkészítő szakasz elszámolható költségeinek dokumentálása a vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően történt. Tekintettel arra, hogy a biológiai aktivitásérték számítás, valamint a rezilenciavizsgálat még nem készült el, mivel a projektek műszaki tartalma alapján a Tankerület nem relevánsnak gondolta, ezeket, az 1. mérföldkőhöz tartozó szakmai beszámolót a támogató elutasította. Ezek elkészítése folyamatban van, ezt követően a szakmai beszámoló újból benyújtásra kerülhet. | A projekt 1. mérföldkövéig (2026.04.30.) lezárult az infrastrukturális beruházások műszaki és jogi előkészítése. Elkészült a teljes kiviteli tervdokumentáció. A tervezés során érvényesültek az előírt horizontális követelmények: a környezetvédelmi (klímareziliencia, energiahatékonyság) szempontok, a „Jelentős károkozás elkerülése” (DNSH) elv, az EU Alapjogi Chartájának előírásai, továbbá az egyetemes tervezésen alapuló fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés. A beszerzési eljárások műszaki előkészítése és az előkészítő szakasz elszámolható költségeinek dokumentálása a vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően történt. Tekintettel arra, hogy a biológiai aktivitásérték számítás, valamint a rezilenciavizsgálat még nem készült el, mivel a projektek műszaki tartalma alapján a Tankerület nem relevánsnak gondolta, ezeket, az 1. mérföldkőhöz tartozó szakmai beszámolót a támogató elutasította. Ezek elkészítése folyamatban van, ezt követően a szakmai beszámoló újból benyújtásra kerülhet. | A projekt 1. mérföldkövéig (2026.04.30.) lezárult az infrastrukturális beruházások műszaki és jogi előkészítése. Elkészült a teljes kiviteli tervdokumentáció. A tervezés során érvényesültek az előírt horizontális követelmények: a környezetvédelmi (klímareziliencia, energiahatékonyság) szempontok, a „Jelentős károkozás elkerülése” (DNSH) elv, az EU Alapjogi Chartájának előírásai, továbbá az egyetemes tervezésen alapuló fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés. A beszerzési eljárások műszaki előkészítése és az előkészítő szakasz elszámolható költségeinek dokumentálása a vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően történt. Tekintettel arra, hogy a biológiai aktivitásérték számítás, valamint a rezilenciavizsgálat még nem készült el, mivel a projektek műszaki tartalma alapján a Tankerület nem relevánsnak gondolta, ezeket, az 1. mérföldkőhöz tartozó szakmai beszámolót a támogató elutasította. Ezek elkészítése folyamatban van, ezt követően a szakmai beszámoló újból benyújtásra kerülhet. | A projekt 1. mérföldkövéig (2026.04.30.) lezárult az infrastrukturális beruházások műszaki és jogi előkészítése. Elkészült a teljes kiviteli tervdokumentáció. A tervezés során érvényesültek az előírt horizontális követelmények: a környezetvédelmi (klímareziliencia, energiahatékonyság) szempontok, a „Jelentős károkozás elkerülése” (DNSH) elv, az EU Alapjogi Chartájának előírásai, továbbá az egyetemes tervezésen alapuló fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés. A beszerzési eljárások műszaki előkészítése és az előkészítő szakasz elszámolható költségeinek dokumentálása a vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően történt. Tekintettel arra, hogy a biológiai aktivitásérték számítás, valamint a rezilenciavizsgálat még nem készült el, mivel a projektek műszaki tartalma alapján a Tankerület nem relevánsnak gondolta, ezeket, az 1. mérföldkőhöz tartozó szakmai beszámolót a támogató elutasította. Ezek elkészítése folyamatban van, ezt követően a szakmai beszámoló újból benyújtásra kerülhet. | A projekt 1. mérföldkövéig (2026.04.30.) lezárult az infrastrukturális beruházások műszaki és jogi előkészítése. Elkészült a teljes kiviteli tervdokumentáció. A tervezés során érvényesültek az előírt horizontális követelmények: a környezetvédelmi (klímareziliencia, energiahatékonyság) szempontok, a „Jelentős károkozás elkerülése” (DNSH) elv, az EU Alapjogi Chartájának előírásai, továbbá az egyetemes tervezésen alapuló fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés. A beszerzési eljárások műszaki előkészítése és az előkészítő szakasz elszámolható költségeinek dokumentálása a vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően történt. Tekintettel arra, hogy a biológiai aktivitásérték számítás, valamint a rezilenciavizsgálat még nem készült el, mivel a projektek műszaki tartalma alapján a Tankerület nem relevánsnak gondolta, ezeket, az 1. mérföldkőhöz tartozó szakmai beszámolót a támogató elutasította. Ezek elkészítése folyamatban van, ezt követően a szakmai beszámoló újból benyújtásra kerülhet. | A projekt 1. mérföldkövéig (2026.04.30.) lezárult az infrastrukturális beruházások műszaki és jogi előkészítése. Elkészült a teljes kiviteli tervdokumentáció. A tervezés során érvényesültek az előírt horizontális követelmények: a környezetvédelmi (klímareziliencia, energiahatékonyság) szempontok, a „Jelentős károkozás elkerülése” (DNSH) elv, az EU Alapjogi Chartájának előírásai, továbbá az egyetemes tervezésen alapuló fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés. A beszerzési eljárások műszaki előkészítése és az előkészítő szakasz elszámolható költségeinek dokumentálása a vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően történt. Tekintettel arra, hogy a biológiai aktivitásérték számítás, valamint a rezilenciavizsgálat még nem készült el, mivel a projektek műszaki tartalma alapján a Tankerület nem relevánsnak gondolta, ezeket, az 1. mérföldkőhöz tartozó szakmai beszámolót a támogató elutasította. Ezek elkészítése folyamatban van, ezt követően a szakmai beszámoló újból benyújtásra kerülhet. | A projekt 1. mérföldkövéig (2026.04.30.) lezárult az infrastrukturális beruházások műszaki és jogi előkészítése. Elkészült a teljes kiviteli tervdokumentáció. A tervezés során érvényesültek az előírt horizontális követelmények: a környezetvédelmi (klímareziliencia, energiahatékonyság) szempontok, a „Jelentős károkozás elkerülése” (DNSH) elv, az EU Alapjogi Chartájának előírásai, továbbá az egyetemes tervezésen alapuló fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés. A beszerzési eljárások műszaki előkészítése és az előkészítő szakasz elszámolható költségeinek dokumentálása a vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően történt. Tekintettel arra, hogy a biológiai aktivitásérték számítás, valamint a rezilenciavizsgálat még nem készült el, mivel a projektek műszaki tartalma alapján a Tankerület nem relevánsnak gondolta, ezeket, az 1. mérföldkőhöz tartozó szakmai beszámolót a támogató elutasította. Ezek elkészítése folyamatban van, ezt követően a szakmai beszámoló újból benyújtásra kerülhet. | A projekt 1. mérföldkövéig (2026.04.30.) lezárult az infrastrukturális beruházások műszaki és jogi előkészítése. Elkészült a teljes kiviteli tervdokumentáció. A tervezés során érvényesültek az előírt horizontális követelmények: a környezetvédelmi (klímareziliencia, energiahatékonyság) szempontok, a „Jelentős károkozás elkerülése” (DNSH) elv, az EU Alapjogi Chartájának előírásai, továbbá az egyetemes tervezésen alapuló fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés. A beszerzési eljárások műszaki előkészítése és az előkészítő szakasz elszámolható költségeinek dokumentálása a vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően történt. Tekintettel arra, hogy a biológiai aktivitásérték számítás, valamint a rezilenciavizsgálat még nem készült el, mivel a projektek műszaki tartalma alapján a Tankerület nem relevánsnak gondolta, ezeket, az 1. mérföldkőhöz tartozó szakmai beszámolót a támogató elutasította. Ezek elkészítése folyamatban van, ezt követően a szakmai beszámoló újból benyújtásra kerülhet. | A projekt 1. mérföldkövéig (2026.04.30.) lezárult az infrastrukturális beruházások műszaki és jogi előkészítése. Elkészült a teljes kiviteli tervdokumentáció. A tervezés során érvényesültek az előírt horizontális követelmények: a környezetvédelmi (klímareziliencia, energiahatékonyság) szempontok, a „Jelentős károkozás elkerülése” (DNSH) elv, az EU Alapjogi Chartájának előírásai, továbbá az egyetemes tervezésen alapuló fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés. A beszerzési eljárások műszaki előkészítése és az előkészítő szakasz elszámolható költségeinek dokumentálása a vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően történt. Tekintettel arra, hogy a biológiai aktivitásérték számítás, valamint a rezilenciavizsgálat még nem készült el, mivel a projektek műszaki tartalma alapján a Tankerület nem relevánsnak gondolta, ezeket, az 1. mérföldkőhöz tartozó szakmai beszámolót a támogató elutasította. Ezek elkészítése folyamatban van, ezt követően a szakmai beszámoló újból benyújtásra kerülhet.
a fizikai és pénzügyi teljesítés állása | A pályázat fizikai teljesítése az előkészítés fázisban tart, amely a tervezési munkálatok elvégzését, engedélyek beszerzését, közbeszerzési eljárás előkészítését foglalja magában. A közbeszerzési eljárás kiírására várhatóan 2026. szeptemberben, az eredményhírdetésre 2027. januárban kerülhet, sor, ezt követően megkezdődhetnek a kivitelezési munkálatok. Az előkészítéssel járó költségek (megalapozó dokumentum, műszaki terv, projektmenedzsment költségek) a teljesítést követően kifizetésre kerültek. | A pályázat fizikai teljesítése az előkészítés fázisban tart, amely a tervezési munkálatok elvégzését, engedélyek beszerzését, közbeszerzési eljárás előkészítését foglalja magában. A közbeszerzési eljárás kiírására várhatóan 2026. szeptemberben, az eredményhírdetésre 2027. januárban kerülhet, sor, ezt követően megkezdődhetnek a kivitelezési munkálatok. Az előkészítéssel járó költségek (megalapozó dokumentum, műszaki terv, projektmenedzsment költségek) a teljesítést követően kifizetésre kerültek. | A pályázat fizikai teljesítése az előkészítés fázisban tart, amely a tervezési munkálatok elvégzését, engedélyek beszerzését, közbeszerzési eljárás előkészítését foglalja magában. A közbeszerzési eljárás kiírására várhatóan 2026. szeptemberben, az eredményhírdetésre 2027. januárban kerülhet, sor, ezt követően megkezdődhetnek a kivitelezési munkálatok. Az előkészítéssel járó költségek (megalapozó dokumentum, műszaki terv, projektmenedzsment költségek) a teljesítést követően kifizetésre kerültek. | A pályázat fizikai teljesítése az előkészítés fázisban tart, amely a tervezési munkálatok elvégzését, engedélyek beszerzését, közbeszerzési eljárás előkészítését foglalja magában. A közbeszerzési eljárás kiírására várhatóan 2026. szeptemberben, az eredményhírdetésre 2027. januárban kerülhet, sor, ezt követően megkezdődhetnek a kivitelezési munkálatok. Az előkészítéssel járó költségek (megalapozó dokumentum, műszaki terv, projektmenedzsment költségek) a teljesítést követően kifizetésre kerültek. | A pályázat fizikai teljesítése az előkészítés fázisban tart, amely a tervezési munkálatok elvégzését, engedélyek beszerzését, közbeszerzési eljárás előkészítését foglalja magában. A közbeszerzési eljárás kiírására várhatóan 2026. szeptemberben, az eredményhírdetésre 2027. januárban kerülhet, sor, ezt követően megkezdődhetnek a kivitelezési munkálatok. Az előkészítéssel járó költségek (megalapozó dokumentum, műszaki terv, projektmenedzsment költségek) a teljesítést követően kifizetésre kerültek. | A pályázat fizikai teljesítése az előkészítés fázisban tart, amely a tervezési munkálatok elvégzését, engedélyek beszerzését, közbeszerzési eljárás előkészítését foglalja magában. A közbeszerzési eljárás kiírására várhatóan 2026. szeptemberben, az eredményhírdetésre 2027. januárban kerülhet, sor, ezt követően megkezdődhetnek a kivitelezési munkálatok. Az előkészítéssel járó költségek (megalapozó dokumentum, műszaki terv, projektmenedzsment költségek) a teljesítést követően kifizetésre kerültek. | A pályázat fizikai teljesítése az előkészítés fázisban tart, amely a tervezési munkálatok elvégzését, engedélyek beszerzését, közbeszerzési eljárás előkészítését foglalja magában. A közbeszerzési eljárás kiírására várhatóan 2026. szeptemberben, az eredményhírdetésre 2027. januárban kerülhet, sor, ezt követően megkezdődhetnek a kivitelezési munkálatok. Az előkészítéssel járó költségek (megalapozó dokumentum, műszaki terv, projektmenedzsment költségek) a teljesítést követően kifizetésre kerültek. | A pályázat fizikai teljesítése az előkészítés fázisban tart, amely a tervezési munkálatok elvégzését, engedélyek beszerzését, közbeszerzési eljárás előkészítését foglalja magában. A közbeszerzési eljárás kiírására várhatóan 2026. szeptemberben, az eredményhírdetésre 2027. januárban kerülhet, sor, ezt követően megkezdődhetnek a kivitelezési munkálatok. Az előkészítéssel járó költségek (megalapozó dokumentum, műszaki terv, projektmenedzsment költségek) a teljesítést követően kifizetésre kerültek. | A pályázat fizikai teljesítése az előkészítés fázisban tart, amely a tervezési munkálatok elvégzését, engedélyek beszerzését, közbeszerzési eljárás előkészítését foglalja magában. A közbeszerzési eljárás kiírására várhatóan 2026. szeptemberben, az eredményhírdetésre 2027. januárban kerülhet, sor, ezt követően megkezdődhetnek a kivitelezési munkálatok. Az előkészítéssel járó költségek (megalapozó dokumentum, műszaki terv, projektmenedzsment költségek) a teljesítést követően kifizetésre kerültek. | A pályázat fizikai teljesítése az előkészítés fázisban tart, amely a tervezési munkálatok elvégzését, engedélyek beszerzését, közbeszerzési eljárás előkészítését foglalja magában. A közbeszerzési eljárás kiírására várhatóan 2026. szeptemberben, az eredményhírdetésre 2027. januárban kerülhet, sor, ezt követően megkezdődhetnek a kivitelezési munkálatok. Az előkészítéssel járó költségek (megalapozó dokumentum, műszaki terv, projektmenedzsment költségek) a teljesítést követően kifizetésre kerültek. | A pályázat fizikai teljesítése az előkészítés fázisban tart, amely a tervezési munkálatok elvégzését, engedélyek beszerzését, közbeszerzési eljárás előkészítését foglalja magában. A közbeszerzési eljárás kiírására várhatóan 2026. szeptemberben, az eredményhírdetésre 2027. januárban kerülhet, sor, ezt követően megkezdődhetnek a kivitelezési munkálatok. Az előkészítéssel járó költségek (megalapozó dokumentum, műszaki terv, projektmenedzsment költségek) a teljesítést követően kifizetésre kerültek. | A pályázat fizikai teljesítése az előkészítés fázisban tart, amely a tervezési munkálatok elvégzését, engedélyek beszerzését, közbeszerzési eljárás előkészítését foglalja magában. A közbeszerzési eljárás kiírására várhatóan 2026. szeptemberben, az eredményhírdetésre 2027. januárban kerülhet, sor, ezt követően megkezdődhetnek a kivitelezési munkálatok. Az előkészítéssel járó költségek (megalapozó dokumentum, műszaki terv, projektmenedzsment költségek) a teljesítést követően kifizetésre kerültek. | A pályázat fizikai teljesítése az előkészítés fázisban tart, amely a tervezési munkálatok elvégzését, engedélyek beszerzését, közbeszerzési eljárás előkészítését foglalja magában. A közbeszerzési eljárás kiírására várhatóan 2026. szeptemberben, az eredményhírdetésre 2027. januárban kerülhet, sor, ezt követően megkezdődhetnek a kivitelezési munkálatok. Az előkészítéssel járó költségek (megalapozó dokumentum, műszaki terv, projektmenedzsment költségek) a teljesítést követően kifizetésre kerültek. | A pályázat fizikai teljesítése az előkészítés fázisban tart, amely a tervezési munkálatok elvégzését, engedélyek beszerzését, közbeszerzési eljárás előkészítését foglalja magában. A közbeszerzési eljárás kiírására várhatóan 2026. szeptemberben, az eredményhírdetésre 2027. januárban kerülhet, sor, ezt követően megkezdődhetnek a kivitelezési munkálatok. Az előkészítéssel járó költségek (megalapozó dokumentum, műszaki terv, projektmenedzsment költségek) a teljesítést követően kifizetésre kerültek. | A pályázat fizikai teljesítése az előkészítés fázisban tart, amely a tervezési munkálatok elvégzését, engedélyek beszerzését, közbeszerzési eljárás előkészítését foglalja magában. A közbeszerzési eljárás kiírására várhatóan 2026. szeptemberben, az eredményhírdetésre 2027. januárban kerülhet, sor, ezt követően megkezdődhetnek a kivitelezési munkálatok. Az előkészítéssel járó költségek (megalapozó dokumentum, műszaki terv, projektmenedzsment költségek) a teljesítést követően kifizetésre kerültek. | A pályázat fizikai teljesítése az előkészítés fázisban tart, amely a tervezési munkálatok elvégzését, engedélyek beszerzését, közbeszerzési eljárás előkészítését foglalja magában. A közbeszerzési eljárás kiírására várhatóan 2026. szeptemberben, az eredményhírdetésre 2027. januárban kerülhet, sor, ezt követően megkezdődhetnek a kivitelezési munkálatok. Az előkészítéssel járó költségek (megalapozó dokumentum, műszaki terv, projektmenedzsment költségek) a teljesítést követően kifizetésre kerültek. | A pályázat fizikai teljesítése az előkészítés fázisban tart, amely a tervezési munkálatok elvégzését, engedélyek beszerzését, közbeszerzési eljárás előkészítését foglalja magában. A közbeszerzési eljárás kiírására várhatóan 2026. szeptemberben, az eredményhírdetésre 2027. januárban kerülhet, sor, ezt követően megkezdődhetnek a kivitelezési munkálatok. Az előkészítéssel járó költségek (megalapozó dokumentum, műszaki terv, projektmenedzsment költségek) a teljesítést követően kifizetésre kerültek. | A pályázat fizikai teljesítése az előkészítés fázisban tart, amely a tervezési munkálatok elvégzését, engedélyek beszerzését, közbeszerzési eljárás előkészítését foglalja magában. A közbeszerzési eljárás kiírására várhatóan 2026. szeptemberben, az eredményhírdetésre 2027. januárban kerülhet, sor, ezt követően megkezdődhetnek a kivitelezési munkálatok. Az előkészítéssel járó költségek (megalapozó dokumentum, műszaki terv, projektmenedzsment költségek) a teljesítést követően kifizetésre kerültek. | A pályázat fizikai teljesítése az előkészítés fázisban tart, amely a tervezési munkálatok elvégzését, engedélyek beszerzését, közbeszerzési eljárás előkészítését foglalja magában. A közbeszerzési eljárás kiírására várhatóan 2026. szeptemberben, az eredményhírdetésre 2027. januárban kerülhet, sor, ezt követően megkezdődhetnek a kivitelezési munkálatok. Az előkészítéssel járó költségek (megalapozó dokumentum, műszaki terv, projektmenedzsment költségek) a teljesítést követően kifizetésre kerültek. | A pályázat fizikai teljesítése az előkészítés fázisban tart, amely a tervezési munkálatok elvégzését, engedélyek beszerzését, közbeszerzési eljárás előkészítését foglalja magában. A közbeszerzési eljárás kiírására várhatóan 2026. szeptemberben, az eredményhírdetésre 2027. januárban kerülhet, sor, ezt követően megkezdődhetnek a kivitelezési munkálatok. Az előkészítéssel járó költségek (megalapozó dokumentum, műszaki terv, projektmenedzsment költségek) a teljesítést követően kifizetésre kerültek. | A pályázat fizikai teljesítése az előkészítés fázisban tart, amely a tervezési munkálatok elvégzését, engedélyek beszerzését, közbeszerzési eljárás előkészítését foglalja magában. A közbeszerzési eljárás kiírására várhatóan 2026. szeptemberben, az eredményhírdetésre 2027. januárban kerülhet, sor, ezt követően megkezdődhetnek a kivitelezési munkálatok. Az előkészítéssel járó költségek (megalapozó dokumentum, műszaki terv, projektmenedzsment költségek) a teljesítést követően kifizetésre kerültek.
Leutalt támogatási előleg | 8508460 | 120588788 | 74968236 | 58147054 | 36076694 | 72242716 | 14370797 | 13908798 | 27381307 | 46709535 | 19602769 | 53004069 | 8251748 | 8266355 | 17909000 | 47888574 | 56049562 | 84795292 | 12063432 | 24214442 | 10551327
2025 | 1205460 | 16388788 | 10198236 | 7877054 | 4921994 | 9735716 | 1968797 | 1968798 | 4036307 | 6398535 | 2731769 | 7144069 | 1151748 | 1166355 | 2461000 | 6553574 | 7640562 | 6061292 | 1673432 | 3335442 | 1495327
2026 | 7303000 | 104200000 | 64770000 | 50270000 | 31154700 | 62507000 | 12402000 | 11940000 | 23345000 | 40311000 | 16871000 | 45860000 | 7100000 | 7100000 | 15448000 | 41335000 | 48409000 | 78734000 | 10390000 | 20879000 | 9056000
Felhasznált támogatási előleg | 1709078 | 23053344 | 13055096 | 10572765 | 6857121 | 13385998 | 2760949 | 2753953 | 4758401 | 8449707 | 3772812 | 9412244 | 1643500 | 1651232 | 3397428 | 8832363 | 9755237 | 14623872 | 2363450 | 4728904 | 2107259
2025 | 481168 | 4083611 | 2724832 | 2167453 | 1499336 | 2274948 | 652392 | 651235 | 893825 | 1570817 | 794871 | 1858747 | 480733 | 479902 | 770520 | 1657047 | 1958533 | 2968704 | 548359 | 990190 | 527881
2026 | 1227910 | 18969733 | 10330264 | 8405312 | 5357785 | 11111050 | 2108557 | 2102718 | 3864576 | 6878890 | 2977941 | 7553497 | 1162767 | 1171330 | 2626908 | 7175316 | 7796704 | 11655168 | 1815091 | 3738714 | 1579378
felhaszn.össz/tám.össz | 7.168% | 6.924% | 6.301% | 6.606% | 6.857% | 6.767% | 6.902% | 6.885% | 6.305% | 6.5% | 6.846% | 6.485% | 7.024% | 7.057% | 6.795% | 6.647% | 6.368% | 5.854% | 6.952% | 6.978% | 7.024%
a projekt keretében vállalt indikátorok bemutatása, az azokhoz kapcsolódó vállalt célértékek, valamint az elért tényértékek ismertetése | A projekt keretében vállalt indikátorokat a projekt fizikai befejezéséig kell teljesíteni. Mivel a projekt megvalósítása folyamatban van, az alábbiakban a tervezett indikátor értékek kerülnek részletezésre | A projekt keretében vállalt indikátorokat a projekt fizikai befejezéséig kell teljesíteni. Mivel a projekt megvalósítása folyamatban van, az alábbiakban a tervezett indikátor értékek kerülnek részletezésre | A projekt keretében vállalt indikátorokat a projekt fizikai befejezéséig kell teljesíteni. Mivel a projekt megvalósítása folyamatban van, az alábbiakban a tervezett indikátor értékek kerülnek részletezésre | A projekt keretében vállalt indikátorokat a projekt fizikai befejezéséig kell teljesíteni. Mivel a projekt megvalósítása folyamatban van, az alábbiakban a tervezett indikátor értékek kerülnek részletezésre | A projekt keretében vállalt indikátorokat a projekt fizikai befejezéséig kell teljesíteni. Mivel a projekt megvalósítása folyamatban van, az alábbiakban a tervezett indikátor értékek kerülnek részletezésre | A projekt keretében vállalt indikátorokat a projekt fizikai befejezéséig kell teljesíteni. Mivel a projekt megvalósítása folyamatban van, az alábbiakban a tervezett indikátor értékek kerülnek részletezésre | A projekt keretében vállalt indikátorokat a projekt fizikai befejezéséig kell teljesíteni. Mivel a projekt megvalósítása folyamatban van, az alábbiakban a tervezett indikátor értékek kerülnek részletezésre | A projekt keretében vállalt indikátorokat a projekt fizikai befejezéséig kell teljesíteni. Mivel a projekt megvalósítása folyamatban van, az alábbiakban a tervezett indikátor értékek kerülnek részletezésre | A projekt keretében vállalt indikátorokat a projekt fizikai befejezéséig kell teljesíteni. Mivel a projekt megvalósítása folyamatban van, az alábbiakban a tervezett indikátor értékek kerülnek részletezésre | A projekt keretében vállalt indikátorokat a projekt fizikai befejezéséig kell teljesíteni. Mivel a projekt megvalósítása folyamatban van, az alábbiakban a tervezett indikátor értékek kerülnek részletezésre | A projekt keretében vállalt indikátorokat a projekt fizikai befejezéséig kell teljesíteni. Mivel a projekt megvalósítása folyamatban van, az alábbiakban a tervezett indikátor értékek kerülnek részletezésre | A projekt keretében vállalt indikátorokat a projekt fizikai befejezéséig kell teljesíteni. Mivel a projekt megvalósítása folyamatban van, az alábbiakban a tervezett indikátor értékek kerülnek részletezésre | A projekt keretében vállalt indikátorokat a projekt fizikai befejezéséig kell teljesíteni. Mivel a projekt megvalósítása folyamatban van, az alábbiakban a tervezett indikátor értékek kerülnek részletezésre | A projekt keretében vállalt indikátorokat a projekt fizikai befejezéséig kell teljesíteni. Mivel a projekt megvalósítása folyamatban van, az alábbiakban a tervezett indikátor értékek kerülnek részletezésre | A projekt keretében vállalt indikátorokat a projekt fizikai befejezéséig kell teljesíteni. Mivel a projekt megvalósítása folyamatban van, az alábbiakban a tervezett indikátor értékek kerülnek részletezésre | A projekt keretében vállalt indikátorokat a projekt fizikai befejezéséig kell teljesíteni. Mivel a projekt megvalósítása folyamatban van, az alábbiakban a tervezett indikátor értékek kerülnek részletezésre | A projekt keretében vállalt indikátorokat a projekt fizikai befejezéséig kell teljesíteni. Mivel a projekt megvalósítása folyamatban van, az alábbiakban a tervezett indikátor értékek kerülnek részletezésre | A projekt keretében vállalt indikátorokat a projekt fizikai befejezéséig kell teljesíteni. Mivel a projekt megvalósítása folyamatban van, az alábbiakban a tervezett indikátor értékek kerülnek részletezésre | A projekt keretében vállalt indikátorokat a projekt fizikai befejezéséig kell teljesíteni. Mivel a projekt megvalósítása folyamatban van, az alábbiakban a tervezett indikátor értékek kerülnek részletezésre | A projekt keretében vállalt indikátorokat a projekt fizikai befejezéséig kell teljesíteni. Mivel a projekt megvalósítása folyamatban van, az alábbiakban a tervezett indikátor értékek kerülnek részletezésre | A projekt keretében vállalt indikátorokat a projekt fizikai befejezéséig kell teljesíteni. Mivel a projekt megvalósítása folyamatban van, az alábbiakban a tervezett indikátor értékek kerülnek részletezésre
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói (kevésbé fejlett régiók) (fő) Terv | 119 | 805 | 210 | 201 | 145 | 218 | 156 | 308 | 196 | 147 | 250 | 114 | 300 | 101 | 277 | 125 | 142 | 452 | 376 | 123 | 126
Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása (kevésbé fejlett régiók) (fő) Terv | 216 | 1085 | 383 | 430 | 280 | 435 | 216 | 700 | 240 | 296 | 315 | 210 | 860 | 160 | 352 | 250 | 216 | 816 | 560 | 185 | 216
Korszerűsített kollégiumok száma (db) Terv | nr | 1 | nr | nr | nr | nr | nr | nr | nr | nr | nr | nr | nr | nr | nr | nr | nr | nr | nr | nr | nr
Korszerűsített köznevelési intézmények száma (db) Terv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1
Szervezett, dokumentált kapcsolattartásban résztvevő, gyermekgondozáshoz kapcsolódó ellátás, támogatás igénybevétele alatt keresőtevékenységet nem folytató munkatársak száma - férfi (fő) Terv | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Szervezett, dokumentált kapcsolattartásban résztvevő, gyermekgondozáshoz kapcsolódó ellátás, támogatás igénybevétele alatt keresőtevékenységet nem folytató munkatársak száma - nő (fő) Terv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
a megvalósítás ütemezése, valamint az eredeti ütemtervtől való esetleges eltérések indokai | A projekt eredeti ütemezése (és a Támogatási Szerződés) értelmében a megvalósítási időszak kezdő időpontja: 2023.12.18, a projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2026.12.18. Tekintettel arra, hogy a Támogatási szerződés hatályba lépésére 2025.07.24-én került sor, a pályázat nem valósítható meg 2026.12.18-ig, ezért Kedvezményezett módosítási igény keretében kezdeményezni fogja a projekt fizikai befejezésének módosítását a megkezdéstől számított legfeljebb 36 hónap végéig. | A projekt eredeti ütemezése (és a Támogatási Szerződés) értelmében a megvalósítási időszak kezdő időpontja: 2023.12.18, a projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2026.12.18. Tekintettel arra, hogy a Támogatási szerződés hatályba lépésére 2025.07.24-én került sor, a pályázat nem valósítható meg 2026.12.18-ig, ezért Kedvezményezett módosítási igény keretében kezdeményezni fogja a projekt fizikai befejezésének módosítását a megkezdéstől számított legfeljebb 36 hónap végéig. | A projekt eredeti ütemezése (és a Támogatási Szerződés) értelmében a megvalósítási időszak kezdő időpontja: 2023.12.18, a projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2026.12.18. Tekintettel arra, hogy a Támogatási szerződés hatályba lépésére 2025.07.24-én került sor, a pályázat nem valósítható meg 2026.12.18-ig, ezért Kedvezményezett módosítási igény keretében kezdeményezni fogja a projekt fizikai befejezésének módosítását a megkezdéstől számított legfeljebb 36 hónap végéig. | A projekt eredeti ütemezése (és a Támogatási Szerződés) értelmében a megvalósítási időszak kezdő időpontja: 2023.12.18, a projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2026.12.18. Tekintettel arra, hogy a Támogatási szerződés hatályba lépésére 2025.07.24-én került sor, a pályázat nem valósítható meg 2026.12.18-ig, ezért Kedvezményezett módosítási igény keretében kezdeményezni fogja a projekt fizikai befejezésének módosítását a megkezdéstől számított legfeljebb 36 hónap végéig. | A projekt eredeti ütemezése (és a Támogatási Szerződés) értelmében a megvalósítási időszak kezdő időpontja: 2023.12.18, a projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2026.12.18. Tekintettel arra, hogy a Támogatási szerződés hatályba lépésére 2025.07.24-én került sor, a pályázat nem valósítható meg 2026.12.18-ig, ezért Kedvezményezett módosítási igény keretében kezdeményezni fogja a projekt fizikai befejezésének módosítását a megkezdéstől számított legfeljebb 36 hónap végéig. | A projekt eredeti ütemezése (és a Támogatási Szerződés) értelmében a megvalósítási időszak kezdő időpontja: 2023.12.18, a projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2026.12.18. Tekintettel arra, hogy a Támogatási szerződés hatályba lépésére 2025.07.24-én került sor, a pályázat nem valósítható meg 2026.12.18-ig, ezért Kedvezményezett módosítási igény keretében kezdeményezni fogja a projekt fizikai befejezésének módosítását a megkezdéstől számított legfeljebb 36 hónap végéig. | A projekt eredeti ütemezése (és a Támogatási Szerződés) értelmében a megvalósítási időszak kezdő időpontja: 2023.12.18, a projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2026.12.18. Tekintettel arra, hogy a Támogatási szerződés hatályba lépésére 2025.07.24-én került sor, a pályázat nem valósítható meg 2026.12.18-ig, ezért Kedvezményezett módosítási igény keretében kezdeményezni fogja a projekt fizikai befejezésének módosítását a megkezdéstől számított legfeljebb 36 hónap végéig. | A projekt eredeti ütemezése (és a Támogatási Szerződés) értelmében a megvalósítási időszak kezdő időpontja: 2023.12.18, a projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2026.12.18. Tekintettel arra, hogy a Támogatási szerződés hatályba lépésére 2025.07.24-én került sor, a pályázat nem valósítható meg 2026.12.18-ig, ezért Kedvezményezett módosítási igény keretében kezdeményezni fogja a projekt fizikai befejezésének módosítását a megkezdéstől számított legfeljebb 36 hónap végéig. | A projekt eredeti ütemezése (és a Támogatási Szerződés) értelmében a megvalósítási időszak kezdő időpontja: 2023.12.18, a projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2026.12.18. Tekintettel arra, hogy a Támogatási szerződés hatályba lépésére 2025.07.24-én került sor, a pályázat nem valósítható meg 2026.12.18-ig, ezért Kedvezményezett módosítási igény keretében kezdeményezni fogja a projekt fizikai befejezésének módosítását a megkezdéstől számított legfeljebb 36 hónap végéig. | A projekt eredeti ütemezése (és a Támogatási Szerződés) értelmében a megvalósítási időszak kezdő időpontja: 2023.12.18, a projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2026.12.18. Tekintettel arra, hogy a Támogatási szerződés hatályba lépésére 2025.07.24-én került sor, a pályázat nem valósítható meg 2026.12.18-ig, ezért Kedvezményezett módosítási igény keretében kezdeményezni fogja a projekt fizikai befejezésének módosítását a megkezdéstől számított legfeljebb 36 hónap végéig. | A projekt eredeti ütemezése (és a Támogatási Szerződés) értelmében a megvalósítási időszak kezdő időpontja: 2023.12.18, a projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2026.12.18. Tekintettel arra, hogy a Támogatási szerződés hatályba lépésére 2025.07.24-én került sor, a pályázat nem valósítható meg 2026.12.18-ig, ezért Kedvezményezett módosítási igény keretében kezdeményezni fogja a projekt fizikai befejezésének módosítását a megkezdéstől számított legfeljebb 36 hónap végéig. | A projekt eredeti ütemezése (és a Támogatási Szerződés) értelmében a megvalósítási időszak kezdő időpontja: 2023.12.18, a projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2026.12.18. Tekintettel arra, hogy a Támogatási szerződés hatályba lépésére 2025.07.24-én került sor, a pályázat nem valósítható meg 2026.12.18-ig, ezért Kedvezményezett módosítási igény keretében kezdeményezni fogja a projekt fizikai befejezésének módosítását a megkezdéstől számított legfeljebb 36 hónap végéig. | A projekt eredeti ütemezése (és a Támogatási Szerződés) értelmében a megvalósítási időszak kezdő időpontja: 2023.12.18, a projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2026.12.18. Tekintettel arra, hogy a Támogatási szerződés hatályba lépésére 2025.07.24-én került sor, a pályázat nem valósítható meg 2026.12.18-ig, ezért Kedvezményezett módosítási igény keretében kezdeményezni fogja a projekt fizikai befejezésének módosítását a megkezdéstől számított legfeljebb 36 hónap végéig. | A projekt eredeti ütemezése (és a Támogatási Szerződés) értelmében a megvalósítási időszak kezdő időpontja: 2023.12.18, a projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2026.12.18. Tekintettel arra, hogy a Támogatási szerződés hatályba lépésére 2025.07.24-én került sor, a pályázat nem valósítható meg 2026.12.18-ig, ezért Kedvezményezett módosítási igény keretében kezdeményezni fogja a projekt fizikai befejezésének módosítását a megkezdéstől számított legfeljebb 36 hónap végéig. | A projekt eredeti ütemezése (és a Támogatási Szerződés) értelmében a megvalósítási időszak kezdő időpontja: 2023.12.18, a projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2026.12.18. Tekintettel arra, hogy a Támogatási szerződés hatályba lépésére 2025.07.24-én került sor, a pályázat nem valósítható meg 2026.12.18-ig, ezért Kedvezményezett módosítási igény keretében kezdeményezni fogja a projekt fizikai befejezésének módosítását a megkezdéstől számított legfeljebb 36 hónap végéig. | A projekt eredeti ütemezése (és a Támogatási Szerződés) értelmében a megvalósítási időszak kezdő időpontja: 2023.12.18, a projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2026.12.18. Tekintettel arra, hogy a Támogatási szerződés hatályba lépésére 2025.07.24-én került sor, a pályázat nem valósítható meg 2026.12.18-ig, ezért Kedvezményezett módosítási igény keretében kezdeményezni fogja a projekt fizikai befejezésének módosítását a megkezdéstől számított legfeljebb 36 hónap végéig. | A projekt eredeti ütemezése (és a Támogatási Szerződés) értelmében a megvalósítási időszak kezdő időpontja: 2023.12.18, a projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2026.12.18. Tekintettel arra, hogy a Támogatási szerződés hatályba lépésére 2025.07.24-én került sor, a pályázat nem valósítható meg 2026.12.18-ig, ezért Kedvezményezett módosítási igény keretében kezdeményezni fogja a projekt fizikai befejezésének módosítását a megkezdéstől számított legfeljebb 36 hónap végéig. | A projekt eredeti ütemezése (és a Támogatási Szerződés) értelmében a megvalósítási időszak kezdő időpontja: 2023.12.18, a projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2026.12.18. Tekintettel arra, hogy a Támogatási szerződés hatályba lépésére 2025.07.24-én került sor, a pályázat nem valósítható meg 2026.12.18-ig, ezért Kedvezményezett módosítási igény keretében kezdeményezni fogja a projekt fizikai befejezésének módosítását a megkezdéstől számított legfeljebb 36 hónap végéig. | A projekt eredeti ütemezése (és a Támogatási Szerződés) értelmében a megvalósítási időszak kezdő időpontja: 2023.12.18, a projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2026.12.18. Tekintettel arra, hogy a Támogatási szerződés hatályba lépésére 2025.07.24-én került sor, a pályázat nem valósítható meg 2026.12.18-ig, ezért Kedvezményezett módosítási igény keretében kezdeményezni fogja a projekt fizikai befejezésének módosítását a megkezdéstől számított legfeljebb 36 hónap végéig. | A projekt eredeti ütemezése (és a Támogatási Szerződés) értelmében a megvalósítási időszak kezdő időpontja: 2023.12.18, a projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2026.12.18. Tekintettel arra, hogy a Támogatási szerződés hatályba lépésére 2025.07.24-én került sor, a pályázat nem valósítható meg 2026.12.18-ig, ezért Kedvezményezett módosítási igény keretében kezdeményezni fogja a projekt fizikai befejezésének módosítását a megkezdéstől számított legfeljebb 36 hónap végéig. | A projekt eredeti ütemezése (és a Támogatási Szerződés) értelmében a megvalósítási időszak kezdő időpontja: 2023.12.18, a projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2026.12.18. Tekintettel arra, hogy a Támogatási szerződés hatályba lépésére 2025.07.24-én került sor, a pályázat nem valósítható meg 2026.12.18-ig, ezért Kedvezményezett módosítási igény keretében kezdeményezni fogja a projekt fizikai befejezésének módosítását a megkezdéstől számított legfeljebb 36 hónap végéig.
a projekt megvalósítását érintő lényeges változások, ideértve a finanszírozási forma módosulását is | A projekt megvalósítását érintő lényeges változás a projekt megvalósítási ütemezésének kivételével nem történt. A projekt megvalósítása az eredeti műszaki tartalommal és költségvetés szerint folyamatban van. A projekt finanszírozási formája nem módosult. | A projekt megvalósítását érintő lényeges változás a projekt megvalósítási ütemezésének kivételével nem történt. A projekt megvalósítása az eredeti műszaki tartalommal és költségvetés szerint folyamatban van. A projekt finanszírozási formája nem módosult. | A projekt megvalósítását érintő lényeges változás a projekt megvalósítási ütemezésének kivételével nem történt. A projekt megvalósítása az eredeti műszaki tartalommal és költségvetés szerint folyamatban van. A projekt finanszírozási formája nem módosult. | A projekt megvalósítását érintő lényeges változás a projekt megvalósítási ütemezésének kivételével nem történt. A projekt megvalósítása az eredeti műszaki tartalommal és költségvetés szerint folyamatban van. A projekt finanszírozási formája nem módosult. | A projekt megvalósítását érintő lényeges változás a projekt megvalósítási ütemezésének kivételével nem történt. A projekt megvalósítása az eredeti műszaki tartalommal és költségvetés szerint folyamatban van. A projekt finanszírozási formája nem módosult. | A projekt megvalósítását érintő lényeges változás a projekt megvalósítási ütemezésének kivételével nem történt. A projekt megvalósítása az eredeti műszaki tartalommal és költségvetés szerint folyamatban van. A projekt finanszírozási formája nem módosult. | A projekt megvalósítását érintő lényeges változás a projekt megvalósítási ütemezésének kivételével nem történt. A projekt megvalósítása az eredeti műszaki tartalommal és költségvetés szerint folyamatban van. A projekt finanszírozási formája nem módosult. | A projekt megvalósítását érintő lényeges változás a projekt megvalósítási ütemezésének kivételével nem történt. A projekt megvalósítása az eredeti műszaki tartalommal és költségvetés szerint folyamatban van. A projekt finanszírozási formája nem módosult. | A projekt megvalósítását érintő lényeges változás a projekt megvalósítási ütemezésének kivételével nem történt. A projekt megvalósítása az eredeti műszaki tartalommal és költségvetés szerint folyamatban van. A projekt finanszírozási formája nem módosult. | A projekt megvalósítását érintő lényeges változás a projekt megvalósítási ütemezésének kivételével nem történt. A projekt megvalósítása az eredeti műszaki tartalommal és költségvetés szerint folyamatban van. A projekt finanszírozási formája nem módosult. | A projekt megvalósítását érintő lényeges változás a projekt megvalósítási ütemezésének kivételével nem történt. A projekt megvalósítása az eredeti műszaki tartalommal és költségvetés szerint folyamatban van. A projekt finanszírozási formája nem módosult. | A projekt megvalósítását érintő lényeges változás a projekt megvalósítási ütemezésének kivételével nem történt. A projekt megvalósítása az eredeti műszaki tartalommal és költségvetés szerint folyamatban van. A projekt finanszírozási formája nem módosult. | A projekt megvalósítását érintő lényeges változás a projekt megvalósítási ütemezésének kivételével nem történt. A projekt megvalósítása az eredeti műszaki tartalommal és költségvetés szerint folyamatban van. A projekt finanszírozási formája nem módosult. | A projekt megvalósítását érintő lényeges változás a projekt megvalósítási ütemezésének kivételével nem történt. A projekt megvalósítása az eredeti műszaki tartalommal és költségvetés szerint folyamatban van. A projekt finanszírozási formája nem módosult. | A projekt megvalósítását érintő lényeges változás a projekt megvalósítási ütemezésének kivételével nem történt. A projekt megvalósítása az eredeti műszaki tartalommal és költségvetés szerint folyamatban van. A projekt finanszírozási formája nem módosult. | A projekt megvalósítását érintő lényeges változás a projekt megvalósítási ütemezésének kivételével nem történt. A projekt megvalósítása az eredeti műszaki tartalommal és költségvetés szerint folyamatban van. A projekt finanszírozási formája nem módosult. | A projekt megvalósítását érintő lényeges változás a projekt megvalósítási ütemezésének kivételével nem történt. A projekt megvalósítása az eredeti műszaki tartalommal és költségvetés szerint folyamatban van. A projekt finanszírozási formája nem módosult. | A projekt megvalósítását érintő lényeges változás a projekt megvalósítási ütemezésének kivételével nem történt. A projekt megvalósítása az eredeti műszaki tartalommal és költségvetés szerint folyamatban van. A projekt finanszírozási formája nem módosult. | A projekt megvalósítását érintő lényeges változás a projekt megvalósítási ütemezésének kivételével nem történt. A projekt megvalósítása az eredeti műszaki tartalommal és költségvetés szerint folyamatban van. A projekt finanszírozási formája nem módosult. | A projekt megvalósítását érintő lényeges változás a projekt megvalósítási ütemezésének kivételével nem történt. A projekt megvalósítása az eredeti műszaki tartalommal és költségvetés szerint folyamatban van. A projekt finanszírozási formája nem módosult. | A projekt megvalósítását érintő lényeges változás a projekt megvalósítási ütemezésének kivételével nem történt. A projekt megvalósítása az eredeti műszaki tartalommal és költségvetés szerint folyamatban van. A projekt finanszírozási formája nem módosult.
a megvalósítást akadályozó vagy veszélyeztető körülmények, a megtett vagy tervezett intézkedések ismertetése | A projekt megvalósítását akadályozó, veszélyeztető körülmény nem merült fel. Említésre méltó azonban, hogy a megvalósításhoz kapcsolódó előkészítő munka, a tervezés, különböző engedélyeztetési eljárások, tanulmányok, rezilienciavizsgálatok, továbbá a felhívásban nevesített, egyéb kötelező tevékenységek elvégzése az eredetileg tervezetthez képest hosszabb időt vesz igénybe, amely a projekt átütemezését, illetve a mérföldkövek elérési dátumának módosítását teszi szükségessé. | A projekt megvalósítását akadályozó, veszélyeztető körülmény nem merült fel. Említésre méltó azonban, hogy a megvalósításhoz kapcsolódó előkészítő munka, a tervezés, különböző engedélyeztetési eljárások, tanulmányok, rezilienciavizsgálatok, továbbá a felhívásban nevesített, egyéb kötelező tevékenységek elvégzése az eredetileg tervezetthez képest hosszabb időt vesz igénybe, amely a projekt átütemezését, illetve a mérföldkövek elérési dátumának módosítását teszi szükségessé. | A projekt megvalósítását akadályozó, veszélyeztető körülmény nem merült fel. Említésre méltó azonban, hogy a megvalósításhoz kapcsolódó előkészítő munka, a tervezés, különböző engedélyeztetési eljárások, tanulmányok, rezilienciavizsgálatok, továbbá a felhívásban nevesített, egyéb kötelező tevékenységek elvégzése az eredetileg tervezetthez képest hosszabb időt vesz igénybe, amely a projekt átütemezését, illetve a mérföldkövek elérési dátumának módosítását teszi szükségessé. | A projekt megvalósítását akadályozó, veszélyeztető körülmény nem merült fel. Említésre méltó azonban, hogy a megvalósításhoz kapcsolódó előkészítő munka, a tervezés, különböző engedélyeztetési eljárások, tanulmányok, rezilienciavizsgálatok, továbbá a felhívásban nevesített, egyéb kötelező tevékenységek elvégzése az eredetileg tervezetthez képest hosszabb időt vesz igénybe, amely a projekt átütemezését, illetve a mérföldkövek elérési dátumának módosítását teszi szükségessé. | A projekt megvalósítását akadályozó, veszélyeztető körülmény nem merült fel. Említésre méltó azonban, hogy a megvalósításhoz kapcsolódó előkészítő munka, a tervezés, különböző engedélyeztetési eljárások, tanulmányok, rezilienciavizsgálatok, továbbá a felhívásban nevesített, egyéb kötelező tevékenységek elvégzése az eredetileg tervezetthez képest hosszabb időt vesz igénybe, amely a projekt átütemezését, illetve a mérföldkövek elérési dátumának módosítását teszi szükségessé. | A projekt megvalósítását akadályozó, veszélyeztető körülmény nem merült fel. Említésre méltó azonban, hogy a megvalósításhoz kapcsolódó előkészítő munka, a tervezés, különböző engedélyeztetési eljárások, tanulmányok, rezilienciavizsgálatok, továbbá a felhívásban nevesített, egyéb kötelező tevékenységek elvégzése az eredetileg tervezetthez képest hosszabb időt vesz igénybe, amely a projekt átütemezését, illetve a mérföldkövek elérési dátumának módosítását teszi szükségessé. | A projekt megvalósítását akadályozó, veszélyeztető körülmény nem merült fel. Említésre méltó azonban, hogy a megvalósításhoz kapcsolódó előkészítő munka, a tervezés, különböző engedélyeztetési eljárások, tanulmányok, rezilienciavizsgálatok, továbbá a felhívásban nevesített, egyéb kötelező tevékenységek elvégzése az eredetileg tervezetthez képest hosszabb időt vesz igénybe, amely a projekt átütemezését, illetve a mérföldkövek elérési dátumának módosítását teszi szükségessé. | A projekt megvalósítását akadályozó, veszélyeztető körülmény nem merült fel. Említésre méltó azonban, hogy a megvalósításhoz kapcsolódó előkészítő munka, a tervezés, különböző engedélyeztetési eljárások, tanulmányok, rezilienciavizsgálatok, továbbá a felhívásban nevesített, egyéb kötelező tevékenységek elvégzése az eredetileg tervezetthez képest hosszabb időt vesz igénybe, amely a projekt átütemezését, illetve a mérföldkövek elérési dátumának módosítását teszi szükségessé. | A projekt megvalósítását akadályozó, veszélyeztető körülmény nem merült fel. Említésre méltó azonban, hogy a megvalósításhoz kapcsolódó előkészítő munka, a tervezés, különböző engedélyeztetési eljárások, tanulmányok, rezilienciavizsgálatok, továbbá a felhívásban nevesített, egyéb kötelező tevékenységek elvégzése az eredetileg tervezetthez képest hosszabb időt vesz igénybe, amely a projekt átütemezését, illetve a mérföldkövek elérési dátumának módosítását teszi szükségessé. | A projekt megvalósítását akadályozó, veszélyeztető körülmény nem merült fel. Említésre méltó azonban, hogy a megvalósításhoz kapcsolódó előkészítő munka, a tervezés, különböző engedélyeztetési eljárások, tanulmányok, rezilienciavizsgálatok, továbbá a felhívásban nevesített, egyéb kötelező tevékenységek elvégzése az eredetileg tervezetthez képest hosszabb időt vesz igénybe, amely a projekt átütemezését, illetve a mérföldkövek elérési dátumának módosítását teszi szükségessé. | A projekt megvalósítását akadályozó, veszélyeztető körülmény nem merült fel. Említésre méltó azonban, hogy a megvalósításhoz kapcsolódó előkészítő munka, a tervezés, különböző engedélyeztetési eljárások, tanulmányok, rezilienciavizsgálatok, továbbá a felhívásban nevesített, egyéb kötelező tevékenységek elvégzése az eredetileg tervezetthez képest hosszabb időt vesz igénybe, amely a projekt átütemezését, illetve a mérföldkövek elérési dátumának módosítását teszi szükségessé. | A projekt megvalósítását akadályozó, veszélyeztető körülmény nem merült fel. Említésre méltó azonban, hogy a megvalósításhoz kapcsolódó előkészítő munka, a tervezés, különböző engedélyeztetési eljárások, tanulmányok, rezilienciavizsgálatok, továbbá a felhívásban nevesített, egyéb kötelező tevékenységek elvégzése az eredetileg tervezetthez képest hosszabb időt vesz igénybe, amely a projekt átütemezését, illetve a mérföldkövek elérési dátumának módosítását teszi szükségessé. | A projekt megvalósítását akadályozó, veszélyeztető körülmény nem merült fel. Említésre méltó azonban, hogy a megvalósításhoz kapcsolódó előkészítő munka, a tervezés, különböző engedélyeztetési eljárások, tanulmányok, rezilienciavizsgálatok, továbbá a felhívásban nevesített, egyéb kötelező tevékenységek elvégzése az eredetileg tervezetthez képest hosszabb időt vesz igénybe, amely a projekt átütemezését, illetve a mérföldkövek elérési dátumának módosítását teszi szükségessé. | A projekt megvalósítását akadályozó, veszélyeztető körülmény nem merült fel. Említésre méltó azonban, hogy a megvalósításhoz kapcsolódó előkészítő munka, a tervezés, különböző engedélyeztetési eljárások, tanulmányok, rezilienciavizsgálatok, továbbá a felhívásban nevesített, egyéb kötelező tevékenységek elvégzése az eredetileg tervezetthez képest hosszabb időt vesz igénybe, amely a projekt átütemezését, illetve a mérföldkövek elérési dátumának módosítását teszi szükségessé. | A projekt megvalósítását akadályozó, veszélyeztető körülmény nem merült fel. Említésre méltó azonban, hogy a megvalósításhoz kapcsolódó előkészítő munka, a tervezés, különböző engedélyeztetési eljárások, tanulmányok, rezilienciavizsgálatok, továbbá a felhívásban nevesített, egyéb kötelező tevékenységek elvégzése az eredetileg tervezetthez képest hosszabb időt vesz igénybe, amely a projekt átütemezését, illetve a mérföldkövek elérési dátumának módosítását teszi szükségessé. | A projekt megvalósítását akadályozó, veszélyeztető körülmény nem merült fel. Említésre méltó azonban, hogy a megvalósításhoz kapcsolódó előkészítő munka, a tervezés, különböző engedélyeztetési eljárások, tanulmányok, rezilienciavizsgálatok, továbbá a felhívásban nevesített, egyéb kötelező tevékenységek elvégzése az eredetileg tervezetthez képest hosszabb időt vesz igénybe, amely a projekt átütemezését, illetve a mérföldkövek elérési dátumának módosítását teszi szükségessé. | A projekt megvalósítását akadályozó, veszélyeztető körülmény nem merült fel. Említésre méltó azonban, hogy a megvalósításhoz kapcsolódó előkészítő munka, a tervezés, különböző engedélyeztetési eljárások, tanulmányok, rezilienciavizsgálatok, továbbá a felhívásban nevesített, egyéb kötelező tevékenységek elvégzése az eredetileg tervezetthez képest hosszabb időt vesz igénybe, amely a projekt átütemezését, illetve a mérföldkövek elérési dátumának módosítását teszi szükségessé. | A projekt megvalósítását akadályozó, veszélyeztető körülmény nem merült fel. Említésre méltó azonban, hogy a megvalósításhoz kapcsolódó előkészítő munka, a tervezés, különböző engedélyeztetési eljárások, tanulmányok, rezilienciavizsgálatok, továbbá a felhívásban nevesített, egyéb kötelező tevékenységek elvégzése az eredetileg tervezetthez képest hosszabb időt vesz igénybe, amely a projekt átütemezését, illetve a mérföldkövek elérési dátumának módosítását teszi szükségessé. | A projekt megvalósítását akadályozó, veszélyeztető körülmény nem merült fel. Említésre méltó azonban, hogy a megvalósításhoz kapcsolódó előkészítő munka, a tervezés, különböző engedélyeztetési eljárások, tanulmányok, rezilienciavizsgálatok, továbbá a felhívásban nevesített, egyéb kötelező tevékenységek elvégzése az eredetileg tervezetthez képest hosszabb időt vesz igénybe, amely a projekt átütemezését, illetve a mérföldkövek elérési dátumának módosítását teszi szükségessé. | A projekt megvalósítását akadályozó, veszélyeztető körülmény nem merült fel. Említésre méltó azonban, hogy a megvalósításhoz kapcsolódó előkészítő munka, a tervezés, különböző engedélyeztetési eljárások, tanulmányok, rezilienciavizsgálatok, továbbá a felhívásban nevesített, egyéb kötelező tevékenységek elvégzése az eredetileg tervezetthez képest hosszabb időt vesz igénybe, amely a projekt átütemezését, illetve a mérföldkövek elérési dátumának módosítását teszi szükségessé. | A projekt megvalósítását akadályozó, veszélyeztető körülmény nem merült fel. Említésre méltó azonban, hogy a megvalósításhoz kapcsolódó előkészítő munka, a tervezés, különböző engedélyeztetési eljárások, tanulmányok, rezilienciavizsgálatok, továbbá a felhívásban nevesített, egyéb kötelező tevékenységek elvégzése az eredetileg tervezetthez képest hosszabb időt vesz igénybe, amely a projekt átütemezését, illetve a mérföldkövek elérési dátumának módosítását teszi szükségessé.
a projektet érintő ellenőrzések, szabálytalansági eljárások, pénzügyi korrekciók vagy egyéb, a támogatási jogviszonyt érdemben érintő körülmények, amennyiben ilyenek előfordultak | A projektet érintő ellenőrzésekre, szabálytalansági eljárásokra, pénzügyi korrekciókra nem került sor. Egyéb, a támogatási jogviszonyt érdemben érintő körülmények nem állnak fenn. | A projektet érintő ellenőrzésekre, szabálytalansági eljárásokra, pénzügyi korrekciókra nem került sor. Egyéb, a támogatási jogviszonyt érdemben érintő körülmények nem állnak fenn. | A projektet érintő ellenőrzésekre, szabálytalansági eljárásokra, pénzügyi korrekciókra nem került sor. Egyéb, a támogatási jogviszonyt érdemben érintő körülmények nem állnak fenn. | A projektet érintő ellenőrzésekre, szabálytalansági eljárásokra, pénzügyi korrekciókra nem került sor. Egyéb, a támogatási jogviszonyt érdemben érintő körülmények nem állnak fenn. | A projektet érintő ellenőrzésekre, szabálytalansági eljárásokra, pénzügyi korrekciókra nem került sor. Egyéb, a támogatási jogviszonyt érdemben érintő körülmények nem állnak fenn. | A projektet érintő ellenőrzésekre, szabálytalansági eljárásokra, pénzügyi korrekciókra nem került sor. Egyéb, a támogatási jogviszonyt érdemben érintő körülmények nem állnak fenn. | A projektet érintő ellenőrzésekre, szabálytalansági eljárásokra, pénzügyi korrekciókra nem került sor. Egyéb, a támogatási jogviszonyt érdemben érintő körülmények nem állnak fenn. | A projektet érintő ellenőrzésekre, szabálytalansági eljárásokra, pénzügyi korrekciókra nem került sor. Egyéb, a támogatási jogviszonyt érdemben érintő körülmények nem állnak fenn. | A projektet érintő ellenőrzésekre, szabálytalansági eljárásokra, pénzügyi korrekciókra nem került sor. Egyéb, a támogatási jogviszonyt érdemben érintő körülmények nem állnak fenn. | A projektet érintő ellenőrzésekre, szabálytalansági eljárásokra, pénzügyi korrekciókra nem került sor. Egyéb, a támogatási jogviszonyt érdemben érintő körülmények nem állnak fenn. | A projektet érintő ellenőrzésekre, szabálytalansági eljárásokra, pénzügyi korrekciókra nem került sor. Egyéb, a támogatási jogviszonyt érdemben érintő körülmények nem állnak fenn. | A projektet érintő ellenőrzésekre, szabálytalansági eljárásokra, pénzügyi korrekciókra nem került sor. Egyéb, a támogatási jogviszonyt érdemben érintő körülmények nem állnak fenn. | A projektet érintő ellenőrzésekre, szabálytalansági eljárásokra, pénzügyi korrekciókra nem került sor. Egyéb, a támogatási jogviszonyt érdemben érintő körülmények nem állnak fenn. | A projektet érintő ellenőrzésekre, szabálytalansági eljárásokra, pénzügyi korrekciókra nem került sor. Egyéb, a támogatási jogviszonyt érdemben érintő körülmények nem állnak fenn. | A projektet érintő ellenőrzésekre, szabálytalansági eljárásokra, pénzügyi korrekciókra nem került sor. Egyéb, a támogatási jogviszonyt érdemben érintő körülmények nem állnak fenn. | A projektet érintő ellenőrzésekre, szabálytalansági eljárásokra, pénzügyi korrekciókra nem került sor. Egyéb, a támogatási jogviszonyt érdemben érintő körülmények nem állnak fenn. | A projektet érintő ellenőrzésekre, szabálytalansági eljárásokra, pénzügyi korrekciókra nem került sor. Egyéb, a támogatási jogviszonyt érdemben érintő körülmények nem állnak fenn. | A projektet érintő ellenőrzésekre, szabálytalansági eljárásokra, pénzügyi korrekciókra nem került sor. Egyéb, a támogatási jogviszonyt érdemben érintő körülmények nem állnak fenn. | A projektet érintő ellenőrzésekre, szabálytalansági eljárásokra, pénzügyi korrekciókra nem került sor. Egyéb, a támogatási jogviszonyt érdemben érintő körülmények nem állnak fenn. | A projektet érintő ellenőrzésekre, szabálytalansági eljárásokra, pénzügyi korrekciókra nem került sor. Egyéb, a támogatási jogviszonyt érdemben érintő körülmények nem állnak fenn. | A projektet érintő ellenőrzésekre, szabálytalansági eljárásokra, pénzügyi korrekciókra nem került sor. Egyéb, a támogatási jogviszonyt érdemben érintő körülmények nem állnak fenn.
a projekt várható fizikai és pénzügyi befejezésének időpontja | A támogatási szerződés értelmében a projekt tervezett fizikai befejezése: 2026.12.18. Ezt azonban módosítani szükséges legkésőbb 2028.07.23-ig, ugyanis a projekt jelenleg előkészítő fázisban van, a műszaki tervdokumentációk elkészültek, a közbeszerzési eljárást lefolytató, közbeszerzési szakértő kiválasztása megtörtént, a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van, a hirdetmény közzétételére legkorábban 2026.09. hóban kerülhet sor. A közbeszerzési eljárás eredményhírdetése várhatóan 2027. januárjában történhet meg, a tényleges kivitelezési munkálatok ezután kezdődhetnek meg. | A támogatási szerződés értelmében a projekt tervezett fizikai befejezése: 2026.12.18. Ezt azonban módosítani szükséges legkésőbb 2028.07.23-ig, ugyanis a projekt jelenleg előkészítő fázisban van, a műszaki tervdokumentációk elkészültek, a közbeszerzési eljárást lefolytató, közbeszerzési szakértő kiválasztása megtörtént, a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van, a hirdetmény közzétételére legkorábban 2026.09. hóban kerülhet sor. A közbeszerzési eljárás eredményhírdetése várhatóan 2027. januárjában történhet meg, a tényleges kivitelezési munkálatok ezután kezdődhetnek meg. | A támogatási szerződés értelmében a projekt tervezett fizikai befejezése: 2026.12.18. Ezt azonban módosítani szükséges legkésőbb 2028.07.23-ig, ugyanis a projekt jelenleg előkészítő fázisban van, a műszaki tervdokumentációk elkészültek, a közbeszerzési eljárást lefolytató, közbeszerzési szakértő kiválasztása megtörtént, a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van, a hirdetmény közzétételére legkorábban 2026.09. hóban kerülhet sor. A közbeszerzési eljárás eredményhírdetése várhatóan 2027. januárjában történhet meg, a tényleges kivitelezési munkálatok ezután kezdődhetnek meg. | A támogatási szerződés értelmében a projekt tervezett fizikai befejezése: 2026.12.18. Ezt azonban módosítani szükséges legkésőbb 2028.07.23-ig, ugyanis a projekt jelenleg előkészítő fázisban van, a műszaki tervdokumentációk elkészültek, a közbeszerzési eljárást lefolytató, közbeszerzési szakértő kiválasztása megtörtént, a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van, a hirdetmény közzétételére legkorábban 2026.09. hóban kerülhet sor. A közbeszerzési eljárás eredményhírdetése várhatóan 2027. januárjában történhet meg, a tényleges kivitelezési munkálatok ezután kezdődhetnek meg. | A támogatási szerződés értelmében a projekt tervezett fizikai befejezése: 2026.12.18. Ezt azonban módosítani szükséges legkésőbb 2028.07.23-ig, ugyanis a projekt jelenleg előkészítő fázisban van, a műszaki tervdokumentációk elkészültek, a közbeszerzési eljárást lefolytató, közbeszerzési szakértő kiválasztása megtörtént, a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van, a hirdetmény közzétételére legkorábban 2026.09. hóban kerülhet sor. A közbeszerzési eljárás eredményhírdetése várhatóan 2027. januárjában történhet meg, a tényleges kivitelezési munkálatok ezután kezdődhetnek meg. | A támogatási szerződés értelmében a projekt tervezett fizikai befejezése: 2026.12.18. Ezt azonban módosítani szükséges legkésőbb 2028.07.23-ig, ugyanis a projekt jelenleg előkészítő fázisban van, a műszaki tervdokumentációk elkészültek, a közbeszerzési eljárást lefolytató, közbeszerzési szakértő kiválasztása megtörtént, a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van, a hirdetmény közzétételére legkorábban 2026.09. hóban kerülhet sor. A közbeszerzési eljárás eredményhírdetése várhatóan 2027. januárjában történhet meg, a tényleges kivitelezési munkálatok ezután kezdődhetnek meg. | A támogatási szerződés értelmében a projekt tervezett fizikai befejezése: 2026.12.18. Ezt azonban módosítani szükséges legkésőbb 2028.07.23-ig, ugyanis a projekt jelenleg előkészítő fázisban van, a műszaki tervdokumentációk elkészültek, a közbeszerzési eljárást lefolytató, közbeszerzési szakértő kiválasztása megtörtént, a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van, a hirdetmény közzétételére legkorábban 2026.09. hóban kerülhet sor. A közbeszerzési eljárás eredményhírdetése várhatóan 2027. januárjában történhet meg, a tényleges kivitelezési munkálatok ezután kezdődhetnek meg. | A támogatási szerződés értelmében a projekt tervezett fizikai befejezése: 2026.12.18. Ezt azonban módosítani szükséges legkésőbb 2028.07.23-ig, ugyanis a projekt jelenleg előkészítő fázisban van, a műszaki tervdokumentációk elkészültek, a közbeszerzési eljárást lefolytató, közbeszerzési szakértő kiválasztása megtörtént, a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van, a hirdetmény közzétételére legkorábban 2026.09. hóban kerülhet sor. A közbeszerzési eljárás eredményhírdetése várhatóan 2027. januárjában történhet meg, a tényleges kivitelezési munkálatok ezután kezdődhetnek meg. | A támogatási szerződés értelmében a projekt tervezett fizikai befejezése: 2026.12.18. Ezt azonban módosítani szükséges legkésőbb 2028.07.23-ig, ugyanis a projekt jelenleg előkészítő fázisban van, a műszaki tervdokumentációk elkészültek, a közbeszerzési eljárást lefolytató, közbeszerzési szakértő kiválasztása megtörtént, a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van, a hirdetmény közzétételére legkorábban 2026.09. hóban kerülhet sor. A közbeszerzési eljárás eredményhírdetése várhatóan 2027. januárjában történhet meg, a tényleges kivitelezési munkálatok ezután kezdődhetnek meg. | A támogatási szerződés értelmében a projekt tervezett fizikai befejezése: 2026.12.18. Ezt azonban módosítani szükséges legkésőbb 2028.07.23-ig, ugyanis a projekt jelenleg előkészítő fázisban van, a műszaki tervdokumentációk elkészültek, a közbeszerzési eljárást lefolytató, közbeszerzési szakértő kiválasztása megtörtént, a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van, a hirdetmény közzétételére legkorábban 2026.09. hóban kerülhet sor. A közbeszerzési eljárás eredményhírdetése várhatóan 2027. januárjában történhet meg, a tényleges kivitelezési munkálatok ezután kezdődhetnek meg. | A támogatási szerződés értelmében a projekt tervezett fizikai befejezése: 2026.12.18. Ezt azonban módosítani szükséges legkésőbb 2028.07.23-ig, ugyanis a projekt jelenleg előkészítő fázisban van, a műszaki tervdokumentációk elkészültek, a közbeszerzési eljárást lefolytató, közbeszerzési szakértő kiválasztása megtörtént, a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van, a hirdetmény közzétételére legkorábban 2026.09. hóban kerülhet sor. A közbeszerzési eljárás eredményhírdetése várhatóan 2027. januárjában történhet meg, a tényleges kivitelezési munkálatok ezután kezdődhetnek meg. | A támogatási szerződés értelmében a projekt tervezett fizikai befejezése: 2026.12.18. Ezt azonban módosítani szükséges legkésőbb 2028.07.23-ig, ugyanis a projekt jelenleg előkészítő fázisban van, a műszaki tervdokumentációk elkészültek, a közbeszerzési eljárást lefolytató, közbeszerzési szakértő kiválasztása megtörtént, a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van, a hirdetmény közzétételére legkorábban 2026.09. hóban kerülhet sor. A közbeszerzési eljárás eredményhírdetése várhatóan 2027. januárjában történhet meg, a tényleges kivitelezési munkálatok ezután kezdődhetnek meg. | A támogatási szerződés értelmében a projekt tervezett fizikai befejezése: 2026.12.18. Ezt azonban módosítani szükséges legkésőbb 2028.07.23-ig, ugyanis a projekt jelenleg előkészítő fázisban van, a műszaki tervdokumentációk elkészültek, a közbeszerzési eljárást lefolytató, közbeszerzési szakértő kiválasztása megtörtént, a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van, a hirdetmény közzétételére legkorábban 2026.09. hóban kerülhet sor. A közbeszerzési eljárás eredményhírdetése várhatóan 2027. januárjában történhet meg, a tényleges kivitelezési munkálatok ezután kezdődhetnek meg. | A támogatási szerződés értelmében a projekt tervezett fizikai befejezése: 2026.12.18. Ezt azonban módosítani szükséges legkésőbb 2028.07.23-ig, ugyanis a projekt jelenleg előkészítő fázisban van, a műszaki tervdokumentációk elkészültek, a közbeszerzési eljárást lefolytató, közbeszerzési szakértő kiválasztása megtörtént, a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van, a hirdetmény közzétételére legkorábban 2026.09. hóban kerülhet sor. A közbeszerzési eljárás eredményhírdetése várhatóan 2027. januárjában történhet meg, a tényleges kivitelezési munkálatok ezután kezdődhetnek meg. | A támogatási szerződés értelmében a projekt tervezett fizikai befejezése: 2026.12.18. Ezt azonban módosítani szükséges legkésőbb 2028.07.23-ig, ugyanis a projekt jelenleg előkészítő fázisban van, a műszaki tervdokumentációk elkészültek, a közbeszerzési eljárást lefolytató, közbeszerzési szakértő kiválasztása megtörtént, a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van, a hirdetmény közzétételére legkorábban 2026.09. hóban kerülhet sor. A közbeszerzési eljárás eredményhírdetése várhatóan 2027. januárjában történhet meg, a tényleges kivitelezési munkálatok ezután kezdődhetnek meg. | A támogatási szerződés értelmében a projekt tervezett fizikai befejezése: 2026.12.18. Ezt azonban módosítani szükséges legkésőbb 2028.07.23-ig, ugyanis a projekt jelenleg előkészítő fázisban van, a műszaki tervdokumentációk elkészültek, a közbeszerzési eljárást lefolytató, közbeszerzési szakértő kiválasztása megtörtént, a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van, a hirdetmény közzétételére legkorábban 2026.09. hóban kerülhet sor. A közbeszerzési eljárás eredményhírdetése várhatóan 2027. januárjában történhet meg, a tényleges kivitelezési munkálatok ezután kezdődhetnek meg. | A támogatási szerződés értelmében a projekt tervezett fizikai befejezése: 2026.12.18. Ezt azonban módosítani szükséges legkésőbb 2028.07.23-ig, ugyanis a projekt jelenleg előkészítő fázisban van, a műszaki tervdokumentációk elkészültek, a közbeszerzési eljárást lefolytató, közbeszerzési szakértő kiválasztása megtörtént, a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van, a hirdetmény közzétételére legkorábban 2026.09. hóban kerülhet sor. A közbeszerzési eljárás eredményhírdetése várhatóan 2027. januárjában történhet meg, a tényleges kivitelezési munkálatok ezután kezdődhetnek meg. | A támogatási szerződés értelmében a projekt tervezett fizikai befejezése: 2026.12.18. Ezt azonban módosítani szükséges legkésőbb 2028.07.23-ig, ugyanis a projekt jelenleg előkészítő fázisban van, a műszaki tervdokumentációk elkészültek, a közbeszerzési eljárást lefolytató, közbeszerzési szakértő kiválasztása megtörtént, a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van, a hirdetmény közzétételére legkorábban 2026.09. hóban kerülhet sor. A közbeszerzési eljárás eredményhírdetése várhatóan 2027. januárjában történhet meg, a tényleges kivitelezési munkálatok ezután kezdődhetnek meg. | A támogatási szerződés értelmében a projekt tervezett fizikai befejezése: 2026.12.18. Ezt azonban módosítani szükséges legkésőbb 2028.07.23-ig, ugyanis a projekt jelenleg előkészítő fázisban van, a műszaki tervdokumentációk elkészültek, a közbeszerzési eljárást lefolytató, közbeszerzési szakértő kiválasztása megtörtént, a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van, a hirdetmény közzétételére legkorábban 2026.09. hóban kerülhet sor. A közbeszerzési eljárás eredményhírdetése várhatóan 2027. januárjában történhet meg, a tényleges kivitelezési munkálatok ezután kezdődhetnek meg. | A támogatási szerződés értelmében a projekt tervezett fizikai befejezése: 2026.12.18. Ezt azonban módosítani szükséges legkésőbb 2028.07.23-ig, ugyanis a projekt jelenleg előkészítő fázisban van, a műszaki tervdokumentációk elkészültek, a közbeszerzési eljárást lefolytató, közbeszerzési szakértő kiválasztása megtörtént, a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van, a hirdetmény közzétételére legkorábban 2026.09. hóban kerülhet sor. A közbeszerzési eljárás eredményhírdetése várhatóan 2027. januárjában történhet meg, a tényleges kivitelezési munkálatok ezután kezdődhetnek meg. | A támogatási szerződés értelmében a projekt tervezett fizikai befejezése: 2026.12.18. Ezt azonban módosítani szükséges legkésőbb 2028.07.23-ig, ugyanis a projekt jelenleg előkészítő fázisban van, a műszaki tervdokumentációk elkészültek, a közbeszerzési eljárást lefolytató, közbeszerzési szakértő kiválasztása megtörtént, a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van, a hirdetmény közzétételére legkorábban 2026.09. hóban kerülhet sor. A közbeszerzési eljárás eredményhírdetése várhatóan 2027. januárjában történhet meg, a tényleges kivitelezési munkálatok ezután kezdődhetnek meg.
a Vármegyei Közgyűlés tájékoztatása szempontjából lényeges egyéb információk